## ToDO_Bug
No | 分类 | 内容 | 测试点 | 测试状况 | 负责人
1 | TODO | P2P-Block | 被block的用户不可以再给拉黑TA的用户私信 | 未测试 | Yijing
2 |  |  | 不可block自己 | 未测试 | Yijing
3 | TODO | Delete post from firestore | 可成功从firestore删除自己的帖子 | 已完成 | Yijing
4 |  |  | 不可以删除别人的帖子 | 已完成 | Yijing
5 | TODO | 主页scam case card中的头像需要可点击 | 头像可点击，进入正确的profile | 已完成 | Yijing
6 |  |  | post list， message icon和delete button正确显示 | 已完成 | Yijing
7 | BUG | 从profile点击post后，点头像还可以访问profile，造成可套娃浏览profile | 点击自己的post中的自己的头像，回到profile | 已完成 | Yijing
8 | BUG | profile的post list包含非profile用户自己的post | 只包含自己的post | 已完成 | Yijing
9 | BUG | profile的post list中的delete按钮是否显示的逻辑错误 | 他人的profile无delete按钮 | 已完成 | Yijing
10 | BUG | 输入搜索关键词后，点击模拟器键盘的检索图标，不进行检索 |  |  | Scofield
11 | BUG | 输入检索关键词后，直接进入case detail页面，而不是检索结果页 |  |  | Scofield
12 | TODO | 从缓存中删除post | 缓存和DB均正常删除 | 未测试 | Zhaoyun
13 | TODO | 首页的scam case列表添加下拉刷新功能 | 在添加post之后下拉列表刷新，主页显示新添加的案例 | 未测试 | Yijing
14 | TODO | Profile添加修改照片和名字的功能 | 点击头像，能够上传图片，点击名字可以修改 | 已完成 | Yijing
15 | TODO | 重构firebaseauth和firestore的代码，形成单例模式和state模式 | 相关所有功能正常运行 | 未测试 | Zhaoyun
16 | TODO | 用户读取数据和添加数据加入权限 | 相关所有功能正常运行 | 未测试 | Zhaoyun